УТВЕРЖДЕН

распоряжением местной администрации

Эльбрусского муниципального района

от 14 июля 2023 г. N  79

План мероприятий ("дорожная карта") 
по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы

- Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной (муниципальной) собственностью | 1 января 2025 г. | МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КБР |
| 1.1 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в сети Интернет информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц. Исполнение. В соответствии с требованиями действующего законодательства на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www. elbrus.kbr.ru. в разделе «Муниципальное имущество» размещена информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Эльбрусского муниципального района, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц, по хронологии и с учетом изменений. | постоянно | МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КБР |
| 1.2 1.3 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; Обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменения целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. Исполнение. Для обеспечения приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации, муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий казны Эльбрусского муниципального района, на аукционной основе имущества разработан план приватизации на 2023 год. Принятый план приватизации на 2023 год не реализован, соответственно поступлений в бюджет нет. Всего на реализацию запланировано 2 недвижимых объекта и 3 объекта движимого имущества. | 1 января 2024 г | МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КБР |
|  |  | 31 декабря 2025 г. | МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КБР |
| 2. | Осуществление мероприятий по внутреннему обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) Исполнение. Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 27 августа 2019 года об Утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения Соответствия требованиям антимонопольного законодательства в местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР утверждено данное Положение. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется главой администрации. Полномочия по осуществлению антимонопольного комплаенса в администрации распределяются между структурными подразделениями местной администрации. До всех муниципальных служащих администрации доведено, что несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение изданных в администрации муниципальных правовых актов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса. Также постановлением местной администрации № 511 от 19 декабря 2023 года «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс -рисков) и Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства за 2023 год утверждены выше названные документы, доведены до всех заинтересованных. Также, в настоящее время проводится анализ вероятности допущения рисков по утвержденным видам за 2023 год. В нстоящее разработан проект постановления местной администрации Эльбрусского муниципального района «О создании коллегиального органа по оценке эффективности организации функционирования антимонопольного законодательства в местной администрации Эльбрусского муниципального района». | постоянно | Местная администрация Эльбрусского муниципального района (административно-правовой отдел) |
| 3 | Мероприятия в отдельных отраслях (в сферах) экономики (видах деятельности) Исполнение: В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 - 2025 годы (далее-«дорожная карта»), утвержденного распоряжением Главы Кабардино - Балкарской Республики от 3 июля 2023 года № 211-РГ, во исполнение пункта 5 раздела 2 протокола заочного голосования членов Совета при Главе Кабардино - Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции от 26 мая 2023 года утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы. ). По основным отраслям экономики определены товарные рынки (их 19) ориентированные на достижение целей и задач по развитию конкуренции. | 1 января 2025 г. | Местная администрация Эльбрусского муниципального района (управление экономики, прогнозирования и торговли). |

- Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики

в Эльбрусском муниципальном районе

| N п/п | Наименование мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке |  | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации мероприятия |  | Наименование ключевого показателя, характеризующего развитие конкуренции на рынке |  | Целевое значение ключевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План (год) |  |  |  |  |  |  |  | минимальное значение, установленное ФАС России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 План/Факт |  |  |  |  | 2024 план | 2025 план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В системе образования Эльбрусского района функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей Академия Развития Интеллекта "ГениУм" имеет лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. Вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программе дополнительного образования. Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. «Гениум» - интеллектуально-инновационный центр развития детей. Занятия развивают алгоритмическое и проектное мышление, логику, учатся считать быстрее калькулятора, развивают воображение и любознательность, навыки командной работы. Регулярные занятия дают колоссальный эффект. Происходит комплексное и гармоничное развитие ребенка. Вырабатывается усидчивость, повышается концентрация внимания, улучшается зрительная, слуховая, фотографическая память, улучшаются базовые способности ребенка, что повышает его возможности в учебе и получении образования. Занятия скорочтением для детей от 4 до 12 лет, двуполушарное развитие мозга, развитие всех видов памяти, внимания, логического мышления, речи, концентрации, развитие скорости чтения и понимания прочитанного, увеличение словарного запаса и многое-многое другое. Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района, местная администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | повышение уровня информированности организаций и населения, расширение круга потребителей организаций частной формы собственности |  | 2023-2025 гг. |  | Число организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей |  | 1 /1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1,6 |  |  |  |  | Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района, местная администрация |  |
|  | 1.2. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей путем принятия соответствующих нормативных правовых актов | обеспечение возможности выбора программ дополнительного образования детей за счет средств бюджета в образовательных организациях любой формы собственности |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановлением главы местной администрации Эльбрусского муниципального район от 09 июня 2017 г. №109 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Эльбрусском муниципальном районе» образована муниципальная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержден ее состав и ПЛАН основных мероприятий комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Эльбрусского муниципального района, куда входят следующие обязательные мероприятия, необходимые к ежегодному исполнению: Образовать районную комиссию для проверки готовности стационарных учреждений Приэльбрусья; Образовать рабочую группу для проверки готовности оздоровительных лагерей всех типов к работе в летний период; Открыть лагеря с дневных пребыванием детей на базе общеобразовательных школ в период летних каникул; Провести совещание о готовности проведения летней оздоровительной кампании; Отчет о ходе проведения детской оздоровительной кампании; Об организации временных рабочих мест для трудоустройства детей в период летних каникул; Об итогах проведения детской оздоровительной кампании в Эльбрусском районе. Приказом Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2019 г. N 11-ОД был утвержден реестр детских оздоровительных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике, из них на территории муниципального образования Эльбрус расположены следующие организации отдыха и оздоровления детей разной формы собственности: Акционерное общество "Эльбрустурист" Пансионат "Чегет" Акционерное общество "Эльбрустурист" Пансионат "Иткол" Общество с ограниченной ответственностью "Шхельда" Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-оздоровительная альпинистская база "Уллу-тау" Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-методический центр "Эльбрус" Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус-тур" Пансионат "Эльбрус." В настоящее время данный Приказ утратил силу, и приказом Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2020 г. N 10-ОД "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Кабардино-Балкарской Республики" утверждена типовая форма Реестра организаций отдыха и оздоровления детей на территории Кабардино-Балкарской Республики. Источник информации: Местная администрация с.п. Эльбрус, Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Формирование открытого реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории республики, в том числе на территории района и размещение его в открытом доступе |  | повышение уровня информированности организаций и населения |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов |  | 85/85 |  |  |  |  | 85 | 85 |  | 20 |  |  | Местная администрация с.п. Эльбрус, Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района, |  |  |  |
| 3 | Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рынок медицинских услуг относится к рынкам с достаточно развитой конкуренцией. Однако в частном звене рынок в районе узкоспециализирован, это в основном стоматологические кабинеты, что в целом не решает проблем качественного и доступного предоставления медицинской помощи. На территории Эльбрусского муниципального района медицинские услуги оказывают следующие учреждения: ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского района, в том числе поликлиническое отделение; Фельдшерско-акушерские пункты в сельских поселениях Верхний Баксан, Лашкута, Терскол, Бедык – 4; Амбулатории в сельских поселениях Былым, Кенделен, Нейтрино -3. Медицинская фирма ООО «Асклепий» («Травмпункт», «Клиника эстетической медицины»), расположенная в поселении Терскол, оказывает следующие услуги: амбулаторно-поликлиническая помощь при лечении острых заболеваний и обострении хронических заболеваний, травмах и несчастных случаях во время отдыха. консультация врачей специалистов. инструментальная диганостика (ЭКГ, УЗИ, Рентгенография). медицинская помощь на дому врача-терапевта (базы, гостиницы), в т.ч. снятие алкогольной интоксикации. скорая помощь (по ОМС). ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» Эльбрусского района-1 Частные стоматологические клиники -4 Диагностический центр HELIX – 1 Медицинская компания ИНВИТРО, офис в г. Тырныауз-1 Медицинская лаборатория Гемотест -1 Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Методическая помощь при проведении процедуры лицензирования, консультирование по подготовке пакета документов для получения лицензий на право осуществления медицинской деятельности |  | повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг |  | постоянно |  | доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, процентов |  | 10/10 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 10 |  |  | Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района, местная администрация |  |  |  |
|  | 3.2. Организация работ по внедрению услуги электронной записи на прием заявителя при подаче заявления на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности |  | повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу оказания медицинских услуг |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Эльбрусском районе розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. В соответствии с данными единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках действующей лицензии на фармацевтическую деятельность осуществляет 1 государственная аптека и 18 индивидуальных предпринимателей. В районе в настоящее время отсутствуют государственные аптечные организации, осуществляющие розничную продажу лекарственных препаратов для медицинского применения. Существующая государственная аптека не составляет конкуренцию негосударственному сектору фармацевтической деятельности. Рынком услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах г.п. Тырныауз охвачены все микрорайоны, не вызывает жалобы у населения. Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  | повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке |  | постоянно |  | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов |  | 90/90 |  |  |  |  | 90 | 90 |  | 70 |  |  | Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района, местная администрация |  |  |  |
|  | 4.2. Организация работ по внедрению услуги электронной записи на прием заявителя при подаче заявления на получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности |  | повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В Эльбрусском муниципальном районе в 2023 году снизились объемы ввода жилой недвижимости в эксплуатацию, то есть введенных в эксплуатацию МКД в текущем периоде не было. Показатель уступает прошлогоднему. В 2022 году введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома: МКД общей площадью – 3132,9 кв.м., расположенный по адресу: Эльбрусский район, с.п.Эльбрус, ул.Согаева, №17, застройщик - Ольмезова Асият Якубовна. МКД общей площадью – 3378,2 кв.м., расположенный по адресу: Эльбрусский район, с.Терскол, район т/б МО «Терскол», в 150 м от ж/д №1, от ориентира по направлению на юг, застройщик – Тугушев Сабирджан Магомед-Алиевич. Отчет по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов с 2022 года осуществляется Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике. Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Опубликование на сайтах муниципальных образований в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе |  | информированность участников градостроительных отношений |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов |  | 0/100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 80 |  |  |  | 1.Органы местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района. 2.Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района. 3.МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КБР» |  |  |
|  | 5.2. Опубликование на сайтах муниципальных образований в сети Интернет актуальных планов создания объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе |  | информированность участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Проведение аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |  | вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В 2023 году в Эльбрусском муниципальном районе выполнены следующие мероприятия по строительству: - Введена в эксплуатацию многотопливная автозаправочная станция в с.п.Былым. - Благоустройство общественной территории – центральной части с.п. Былым (часть территории Дома культуры). - Благоустройство дворовой территории по пр.Эльбрусский №№33,35 в г.п.Тырныауз. - В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется капитальный ремонт Дома культуры в г.п.Тырныауз. - В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» завершен капитальный ремонт МОУ СОШ №3 в г.п.Тырныауз. - В рамках выделенных субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования завершен ремонт автомобильной дороги пер. Молодежный в г.п.Тырныауз. - Для обеспечения защиты г. Тырныауза от селей реке Герхожан-Суу проведены работы по очистке селепропускного лотка от отложений селя 05.08.2022 г. - Проложена горная дорога на вольфрамо-молибденовый рудник протяженностью 14 км, установлено освещение дороги. Ведутся работы по газоснабжению и электрификации рудника. - В 2023 году на базе бывшего предприятия ООО «Каббалгипс» создано ООО «ГИПСОЛИТ» По состоянию на 05.12.2023 г. штатная численность предприятия составляет 234 чел. По состоянию на 05.12.2023 г численность работников ООО «ГИПСОЛИТ» составляет 224 чел. По состоянию на 05.12.2023 г. запущено в работу: карьер, линия дробления, линия производства гипсового вяжущего, линия по производству гипсовых плит, линия по производству гипсовых сухих смесей.Номенклатура производимой продукции: камень гипсовый, гипсовое вяжущее, плиты гипсовые перегородочные, сухие гипсовые смеси (штукатурные, шпатлевочные, клеевые). Дополнительно запланированы к запуску: линия высокопрочного гипса, линия высокотемпературного гипса, линия гипсовых панелей. - Проведен капитальный ремонт кровель многоквартирных жилых домов по ул.Мусукаева, д.№1, пр.Эльбрусский, №4, пр.Эльбрусский, №33, ул.Мизиева, №19 в г.п.Тырныауз. - Замена лифтового оборудования в 34 подъездах многоквартирных жилых домов в г.п.Тырныауз и 1 в с.Терскол. - Начаты работы по строительству очистных канализационных сооружений в г.п.Тырныауз. - Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Эльбрусская, д.№5 в п.Терскол. - В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» завершен капитальный ремонт МОУ СОШ п.Нейтрино. - В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» завершен капитальный ремонт МОУ СОШ с.Эльбрус. - В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство Дома культуры в с.п.Эльбрус. - В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» завершена реконструкция системы водоснабжения от водовода Байдаево- Эльбрус по ул.Балкарская в с.Тегенекли. - В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство малобюджетного спортивного комплекса в с.Эльбрус. - Ведется строительство объекта «Реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до посёлка Эльбрус Эльбрусского муниципального района». - Ведется строительство двух канатных дорог кресельного и гондольного типа с пропускной способностью по объекту ППКД ЕД3 – 2 377 чел/час и по объекту ППКД EL6 – 2 400 чел/час - В рамках благоустройства центральной части поляны Азау планируется ввести в эксплуатацию этап 2 – подъездной автомобильной дороги и этап 3 – объездной односторонней дороги. - Начато строительство объекта «Общеобразовательная школа на 150 мест в - с. Терскол». Завершен демонтаж старой постройки подпадающей под пятно застройки. Ведутся земляные работы по устройству котлована под фундамент здания. - В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения КБР» завершено строительство амбулатории в с.Эльбрус. - Строительство 15 модульных котельных для обеспечения образовательных и дошкольных учреждений Эльбрусского муниципального района (2021-2023 гг.). - Благоустройство общественной территории по ул.Ленина в с.п.Кенделен (территория МКУК ДК). - .В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» завершен капитальный ремонт МОУ "СОШ имени А.М.Ахматова" с.п.Былым. Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Анализ допускаемых заказчиками нарушений при проведении государственных и муниципальных закупок на строительство объектов капитального строительства и учет результатов данного анализа при формировании документации на проведение закупок |  | снижение количества нарушений при проведении закупок на строительство объектов капитального строительства, обеспечение равного доступа участников на товарный рынок |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов |  | 100/100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 80 |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района. Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |
|  | 6.2. Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде |  | снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде |  | снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилищного фонда района составляет 738,36 тыс. м², в т.ч.: - 487,67 тыс. м² - площадь 250 многоквартирных домов; - 239,45 тыс. м² - частный сектор. В разрезе населенных пунктов площадь многоквартирного жилья представлена следующим образом: г.п. Тырныауз– 423,8 тыс. м², с. Эльбрус, Терскол, Нейтрино –62,17 тыс. м², в том числе: 2-этажные дома – 45,2 тыс. м²; 3-этажные дома – 27,6 тыс. м²; 4-этажные дома – 29,6 тыс. м²; 5-этажные дома – 223,4 тыс. м²; 9-этажные дома – 155,1 тыс. м²; 10-этажные дома – 4,8 тыс. м². На территории Эльбрусского муниципального района осуществляют свою деятельность шесть ресурсоснабжающих организаций, пять управляющих компаний, одиннадцать ТСЖ и два с непосредственным управлением. Организацией по вывозу ТБО занимается ООО «Экологистика». Коммунальное хозяйство включает в себя 18 котельных (49 котлов), 58,1 км. теплопроводов, 158,8 км. сетей холодного водоснабжения и 77,5 км. канализационных сетей. На территории района работают две теплоснабжающие организации – ООО ТК «Эльбрустеплоэнерго» и ФГУП ЖКХ «ИЯИ РАН» п.Нейтрино. Основной проблемой остаются неплатежи населения, уровень которых составляет 25-30%. С целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии в осенне-зимний период 2022-2023 и последующие годы, создана теплоснабжающая компания ООО ТК «Эльбрустеплоэнерго». Собственники помещений могут выбрать любую управляющую организацию, имеющую лицензию, при этом тариф на содержание помещения в каждом конкретном доме устанавливается на общем собрании собственников помещений. Механизм получения лицензии на управление многоквартирными домами полностью регламентирован, административные барьеры для выхода на рынок отсутствуют. Всеми организациями работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2022-2023гг. завершены в полном объеме. Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района, местная администрация г.п. Тырныауз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Проведение публичных слушаний для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, по практике допускаемых нарушений в целях предупреждения и минимизации нарушений в указанной сфере деятельности |  | снижение количества нарушений в деятельности управляющих организаций |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов |  | 90/90 |  |  |  |  | 90 | 90 | 20 |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района, местная администрация г.п. Тырныауз. |  |  |  |
|  | 7.2. Проведение мониторинга деятельности существующих организаций, выполняющих работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | повышение качества и эффективности работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "В программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта ""Жилье и городская среда"" принимают участие поселения с численностью населения более 1000 человек. В Эльбрусском муниципальном районе это городское поселение Тырныауз и сельские поселения Кенделен, Былым, Эльбрус. 1.По городскому поселению Тырныауз благоустроена общественная территории – парка «Солнышко» в г.п.Тырныауз. Администрацией г.п.Тырныауз заключен контракт с подрядной организацией ООО ""РОСТ"" на сумму 5 855 757,73 рублей. 1.1. Благоустройство дворовой территории по пр.Эльбрусский №№33,35 в г.п.Тырныауз. Контракт заключен с ООО ""ПРОФИСТРОЙ"" на сумму 991 500,00 рублей на выполнение работ по благоустройству. 2.По сельскому поселению Кенделен благоустроена общественная территории по ул.Ленина. Сумма выделенных субсидий составляет - 1 837 387,26 рублей. Администрацией с.п.Кенделен заключены прямые договора с подрядной организацией ООО «Эльбрусское дорожное управление» на выполнение работ по благоустройству, с ООО ""ТАГСТРОЙСТАНДАРТ"" на поставку оборудования, с ИП Бичоевым А.А. на поставку оборудования. 3.По сельскому поселению Былым благоустроена общественная территория – центральной части с.п. Былым (часть территории Дома культуры). Сумма выделенных субсидий составляет - 1 455 300,00 рублей. Администрацией с.п.Былым заключены прямые договора с подрядной организацией ООО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС"" на выполнение работ по благоустройству. 4. По сельскому поселению Эльбрус благоустроена дворовая территория многоквартирного жилого дома по ул. Эльбрусская, д.№5 в п.Терскол. Сумма выделенных субсидий составляет - 999 570,88 рублей. Администрацией с.п.Эльбрус заключен контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул.Эльбрусская, д.№5 в п.Терскол с ООО «Дорстрой». " Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Разработка типовой документации, предусматривающей разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ |  | увеличение количества информации о таких торгах в средствах массовой информации для привлечения большего числа участников |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов |  | 90/90 |  |  |  |  | 90 | 90 | 20 |  |  |  | Органы местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района. Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |
|  | 8.2. Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществлять деятельность в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды |  | повышение информационной грамотности предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды |  | по мере поступления обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Подготовка информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке |  | наличие актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке благоустройства городской среды Кабардино-Балкарской Республики |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ |  | исключение случаев создания препятствий для осуществления предпринимательской деятельности |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласно реестру кадастровых инженеров в Эльбрусском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2024 г. осуществляют деятельность 3 кадастровых инженера с действующим членством в саморегулируемых организациях. Рынок кадастровых и землеустроительных работ в целом обеспечивает потребность в указанных услугах, вместе с тем имеются и проблемные вопросы: отсутствие картографической основы, от которой напрямую зависит достоверность кадастровых данных. Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Внедрение в производство и обеспечение обязательного использования всеми участниками рынка землеустроительных услуг единых технических регламентов и стандартов проведения землеустройства |  | оптимизация процедуры предоставления землеустроительных услуг |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов |  | 100/100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 80 |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |
|  | 9.2. Информационное обеспечение рынка землеустроительных услуг путем размещения информации на сайте уполномоченного органа в сети Интернет |  | повышение уровня информированности участников рынка землеустроительных услуг |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Эльбрусском муниципальном районе, оказанных (выполненных) организацией частной формы собственности – ООО «Эльбрус Транс», составляет 100%. Проблемами развития рынка услуг автомобильного транспорта в Эльбрусском районе являются: недобросовестная конкуренция на маршрутах регулярных перевозок; отсутствие средств у перевозчиков на приобретение средств материально-технического обеспечения и обновление парка подвижного состава; старение парка подвижного состава, высокая степень износа дорожно-транспортной инфраструктуры; получение лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров. Административными и экономическими барьерами входа на данный рынок хозяйствующих субъектов являются: высокие первоначальные затраты при входе на рынок; тарифное регулирование стоимости проезда; выполнение требований к хозяйствующим субъектам в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; контроль со стороны государственных органов исполнительной власти, плановые и внеплановые проверки; затраты на установку оборудования для подключения к глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС). Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок имеет следующие перспективы: увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности; наличие сети регулярных маршрутов; удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках; развитие сектора регулярных перевозок, увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности; наличие сети регулярных маршрутов; вытеснение с рынка нелегальных перевозчиков; создание новых маршрутов; удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках; повышение качества и эффективности транспортного обслуживания. Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов |  | создание новых маршрутов, удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках |  | 2023-2025 гг. |  | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов |  | 80/80 |  |  |  |  | 80 | 80 | 20 |  |  | Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района, . |  |  |  |
|  | 10.2. Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая: формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков; создание условий, обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров |  | увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности, наличие сети регулярных маршрутов |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом |  | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории Эльбрусского муниципального района пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляет ООО «Эльбрус Транс». За 2022 год перевезено пассажиров – 36,8 тыс. человек. Совместно с Минтрансом КБР проводится работа по внедрению в общественном транспорте устройств для безналичной оплаты проезда. Несмотря на существующие трудности, маршрутная сеть Эльбрусского муниципального района обеспечивает доступ к регулярному транспортному обслуживанию 100% населения района. Все населённые пункты района имеют прямое сообщение с г. Нальчиком. Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по межмуниципальным маршрутам и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая: формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков; создание условий, обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров |  | увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности; наличие сети регулярных маршрутов |  | 2023-2025 гг. |  | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов |  | 93/93 |  |  |  |  | 93 | 93 | 30 |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |
|  | 11.2. Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, включая организацию взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (например, Ространснадзор) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам без заключения договоров |  | вытеснение с рынка нелегальных перевозчиков |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга |  | удовлетворение потребностей населения в перевозках |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На сегодняшний день в Эльбрусском муниципальном районе 10 индивидуальных предпринимателей, действующих на основании выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 100% которых имеют частную форму собственности. Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. Оптимизация процедуры выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа |  | сокращение сроков оказания услуги |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики, процентов |  | 100/100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 70 |  |  |  | Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |
| 13 | Рынок товарной аквакультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В г.п. Тырныауз сооружен объект производственного комплекса по выращиванию и разведению ценных видов осетровых рыб ООО «Асыл–Суу». Внедрена новейшая технология – бассейновая с прямоточной подачей воды, прудовая и с замкнутым процессом производства, то есть предусмотрены три метода выращивания рыбы в одном хозяйстве и полный цикл – от живой икринки до взрослой особи. С учётом благоприятных климатических условий и высокое качества воды, производимая продукция является самой экологически чистой в России. А ещё рыбоводческое хозяйство является крупнейшим на Юге и самым высокогорным в стране. В целом проектная мощность предприятия 50 тонн рыбы и порядка 3-х тонн икры. Разведение (выращивание) рыбы разнообразно, в числе которых: форель радужная, форель янтарная, осетровые ценные породы рыбы (осетр русский, осетр сибирский (ленский), осетр русско –ленский. Основной ценностью предприятия является производство высококачественной черной и красной икры, так как на предприятии содержатся рыбы самых ценных пород. Направлением в искусственном воспроизводстве рыбных запасов является совершенствование методов контроля за наиболее важными периодами жизненного цикла рыб - размножением, развитием икры, личинок и молоди, повышение их выживаемости. С помощью рационального ведения хозяйства формируется видовой состав промысловых рыб и их количество. Источник информации: ООО «Асыл–Суу», Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Реконструкция, ремонт и расширение прудового фонда |  | модернизация объектов прудового фонда |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, процентов |  | 100/100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 80 |  |  |  | ООО«Асыл–Суу», Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |
|  | 13.2. Реконструкция и ремонт бассейнов и лотков для выращивания ценных видов рыб (форели и осетра) |  | модернизация объектов выращивания ценных видов рыб |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3. Производство высококачественного рыбопосадочного материала |  | увеличение производства аквакультурной продукции |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории г. п. Тырныауз и прилегающих землях сосредоточены крупнейшие месторождения вольфрама и молибдена, строительного гипса, различных видов мрамора, в том числе и черного, высокопрочных гранитогнейсов, облицовочных гранитов, талька, полевошпатного сырья, кровельных сланцев, аплита (фарфорового камня), аргаллитовых глин, извести и других полезных ископаемых. Объем рентабельных запасов Тырныаузского месторождения может обеспечить до одной трети потребности экономики Российской Федерации в вольфрамо-молибденовом сырье. Один из масштабных проектов на территории Эльбрусского муниципального района – запуск вольфрамо-молибденового комбината ООО «ЭГРК». Завершены полевые работы комплекса геомеханических и гидрогеологических исследований площадки для складирования обезвоженных хвостов обогащения в чаше бывшего карьера «Мукуланский», ведется камеральная обработка полученных результатов. Разработаны предварительные материалы проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду деятельности и строительства горно-обогатительного комбината, проведены общественные обсуждения разработанных материалов. Ведется работа по обеспечению инвестиционной площадки ООО «ЭГРК» энергоресурсами и дорожной инфраструктурой. Завезена техника, ведется расчистка рабочей площадки. Работа по возобновлению добычи и переработки вольфрама - молибденовых руд Тырныаузского месторождения КБР активно продолжается. Правительством КБР и ГК «Ростех» утверждена «Дорожная карта», в рамках ее реализации создано ООО «Эльбрусская горнорудная компания». В целях реализации проекта общество приобрело лицензию на разработку недр Тырныаузского месторождения, стоимостью более 1 млрд рублей, выкупило горнокапитальные выработки, ранее принадлежащие ГУП «ТВМК», кроме того разработаны технологические регламенты будущего производства, подготовлено технико-экономическое обоснование проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрама-молибденовых руд Тырныаузского месторождения КБР, которое рассмотрено и одобрено правлением ГК «Ростех».Также правление одобрило участие ООО «РТ-Развитие бизнеса» и его дочерней организации ООО «ЭГРК» в дальнейшей реализации проекта, включая проектирование, строительство, запуск и эксплуатацию производственных и вспомогательных объектов. Разработка Тырныаузскоговольфрама – молибденового месторождения имеет стратегическое значение для повышения обороноспособности РФ, развития станкостроительной промышленности в стране, социально – экономического развития КБР, в связи с чем в реализации данного проекта задействованы и активно участвуют различные министерства и ведомства республиканского и федерального уровня. Планируемые объемы добычи и переработки руды до 1,5 млн тонн, в том числе 2800 тонн вольфрама и 450 тонн молибдена в год. Общая стоимость проекта 56,0 млрд. рублей. При реализации проекта планируется создать порядка 1000 новых рабочих мест, уже сейчас работают порядка 50 специалистов, будет создана база дополнительных отчислений в консолидированный бюджет КБР, что в конечном итоге обеспечит дальнейшее социально – экономическое развитие республики и создаст базу для решения задач импортазамещенияв цветной металлургии и прочих отраслях промышленности РФ. Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. Опубликование на сайте уполномоченного органа в сети Интернет и на официальном сайте torgi.gov.ru информации о проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения на участках недр местного значения |  | повышение информированности претендентов на получение права пользования участками недр местного значения о проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, процентов |  | 100/100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 80 |  |  | Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |
|  | 14.2. Ведение реестра участков нераспределенного фонда недр общераспространенных полезных ископаемых участков недр местного значения |  | повышение информированности претендентов на получение права пользования участками недр местного значения о наличии участков недр нераспределенного фонда |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3. Принятие нормативного правового акта, направленного на упрощение порядка лицензирования, сокращение сроков оформления документов и предоставления государственной услуги |  | снижение барьеров входа на рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории Эльбрусского муниципального района электроснабжение осуществляет организация Эльбрусские РЭС. Предприятие имеет частную форму собственности. Энергоснабжение района осуществляется в полном объеме. С начала текущего года реализовано 38,9 млн. Квт. электроэнергии. Основной проблемой организации являются долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленную электроэнергию. Также на территории района осуществляет деятельность энергосбытовое отделение Эльбрусского района. Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Проведение мониторинга деятельности существующих организаций, осуществляющих розничную куплю-продажу электроэнергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах |  | повышение качества и эффективности деятельности организаций, осуществляющих розничную куплю-продажу электроэнергии в ценовых и неценовых зонах |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), процентов |  | 100/100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 30 |  |  | Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального. |  |  |  |
|  | 15.2. Проведение анализа данных об уровне тарифов за текущий и предыдущий трехлетний период, установленных региональным органом по регулированию тарифов |  | формирование данных о потреблении электроэнергии (мощности) и реализации (продаже) объемов электроэнергии (мощности) |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории Эльбрусского муниципального района деятельность осуществляют 6 организаций: в г.п.Тырныауз - ОАО НК «Роснефть», ООО «Хасми»,ИП Гучев Джамбулат Борисович, ИП Алоков Ибрагим Хасанович, в с.п.Эльбрус - ОАО НК «Роснефть», АЗС «ААА», в 2023 году введена в эксплуатацию многотопливная автозаправочная станция в с.п.Былым ИП Моллаев Дахир Ильясович. Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1. Проведение мониторинга розничных цен на нефтепродукты |  | обеспечение контроля ценообразования на рынке в целях развития конкуренции на нем |  | ежегодно |  | доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов |  | 90/90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |
|  | 16.2. Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере розничной продажи нефтепродуктов |  | повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке нефтепродуктов |  | по мере поступления обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.3. Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о биржевой торговле и биржах, осуществляющих торговлю нефтепродуктами |  | повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке |  | по мере поступления информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На территории Эльбрусского муниципального района вывоз ТКО осуществляется региональным оператором ООО «Экологистика». Органами местного самоуправления поселений Тырныауз, Эльбрус, В.Баксан проведена инвентаризация состояния контейнерных площадок. В с.п. Эльбрус и с.п. В.Баксан контейнерные площадки находятся в удовлетворительном состоянии. В г.п. Тырныауз в связи с износом имеется необходимость замены 50 % мусорных баков. В с.п. Кенделен, с.п. Лашкута, с.п. Бедык, с.п. Былым проводится подворовой вывоз твердых коммунальных отходов. Потребности в устройстве новых мест (площадок) накопления отходов с учетом требований санитарных норм и правил не имеется. Органами местного самоуправления поселений Тырныауз, Эльбрус, В.Баксан определены земельные участки под места (площадки) накопления отходов. Основная часть мест накопления ТКО оборудована, в реестрах обозначены географические координаты. Ведется работа по постановке земельных участков на кадастровый учет. Графики вывоза ТКО, а также схемы размещения мусорных контейнеров утверждены и размещены на официальных сайтах поселений района. Утвержденные схемы размещения мусорных контейнеров соответствуют фактическому их размещению. Реестры мест (площадок) накопления отходов актуализированы, ведется работа по размещению их на официальных сайтах поселений и передаче региональному оператору. Доступ спецтехники регионального оператора ООО «Экологистика» к местам (площадкам) накопления ТКО обеспечен, препятствий для подъезда и маневрирования машин не имеется. В районной газете «Эльбрусские новости», а также на официальных сайтах и аккаунтах органов местного самоуправления района и поселений в сети «Интернет» периодически размещается информация о принципах новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, её социально-экономической направленности. Опубликован проект договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1. Проведение торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности |  | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов |  | 2023-2025 гг. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов |  | 90/90 | 90 |  |  |  |  | 90 |  | 20 |  |  | Органы местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района. . Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |
|  | 17.2. Проведение "круглых столов", вебинаров, консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями и коммерческими организациями |  | стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.3. Разделение региональным оператором на большее количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты, участниками аукционов по которым могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |  | увеличение количества организаций частной формы собственности |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень развития телекоммуникационной отрасли позволяет предоставить пользователям самые современные телекоммуникационные и информационные услуги. Эльбрусским районным узлом связи Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком» в 2023 году, доля домохозяйств Эльбрусского района, имеющих возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа в информационно - телекоммуникацинную сеть «Интернет» на скорости не менее 100 Мбит/сек. доведена до 100 %. Главной целью является обеспечение равного доступа к современным услугам связи населенных пунктов, в том числе на рынке услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, а также обеспечение мобильным Интернетом. Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1. Формирование и утверждение перечня (муниципальной собственности) для размещения объектов, сооружений и средств связи |  | упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры |  | 2023-2025 гг. |  | увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2019 года |  | 90/90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |
|  | 18.2 Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, планирующим осуществлять услуги связи |  | повышение информационной грамотности предпринимателей, планирующих осуществлять услуги связи |  | по мере поступления обращений |  | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, процентов |  | 90/90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
|  | 18.3. Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |  | увеличение количества негосударственных операторов связи |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Рынок услуг в сфере наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа проводится отделом архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района. В Эльбрусском муниципальном районе в настоящее время осуществляют деятельность в сфере наружной рекламы хозяйствующие субъекты, имеющие исключительно частную форму собственности. Потребителями (покупателями) услуги по распространению наружной рекламы являются как юридические, так и физические лица (индивидуальные предприниматели), желающие разместить на рекламных конструкциях рекламу своей деятельности. Рынок характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. Основной проблемой на рассматриваемом рынке является наличие теневого сектора. Основной задачей на рынке является выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций и обеспечение честной конкуренции. Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рынок являются административные ограничения; экономические и организационные ограничения. Экономическим барьером является значительный размер первоначального капитала для создания и установки рекламной конструкции. В 2022 г. разрешений на установку рекламных конструкций не выдавалось. Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1. Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций |  | осуществление контроля по размещению рекламных конструкций |  | по мере необходимости |  | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов |  | 100/100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Органы местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района. Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района. |  |  |  |
|  | 19.2. Актуализация и размещение в сети Интернет схем размещения рекламных конструкций |  | обеспечение информированности и доступа на рынок для хозяйствующих субъектов |  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3. Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферы наружной рекламы |  | повышение уровня информированности предпринимателей об услугах в сфере наружной рекламы |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |