ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

« 25 » июня  2026 г.		                                                      	№ 6/1-6

г. Тырныауз

О типовом Календарном плане мероприятий по подготовке

при подготовке и проведении выборов депутатов  представительных органов местного самоуправления Эльбрусского района

Кабардино-Балкарской Республики  восьмого созыва

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» № 74 от 20 августа 2003 года Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:

- Утвердить типовой Календарный план мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района восьмого созыва Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и местной администрации Эльбрусского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                   Д.М. Джаппуев

Секретарь                                                                         С.М. Жабоев

УТВЕРЖДЕНО

Решением Эльбрусской территориальной избирательной комиссии

от   25 июня 2026 г.  № 6/1-6

ТИПОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов представительных органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

Дата выборов – 18, 19 и 20 сентября 2026 г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение выборов |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов п.7 ст.10 ФЗ, ч.1 и 5 ст.9 РЗ | не ранее 21 июня 2026 г. не позднее 1 июля 2026 г. (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации п.7 ст.10 ФЗ, ч.5 ст.9 РЗ | (не позднее чем через пять дней со дня принятия решения) | Представительный орган муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) ч.4 ст.13 РЗ | не позднее 20 августа 2026 г. (не позднее 14 сентября) Не позднее чем за 30 дней до дня голосования , а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п.7 ст.19 ФЗ | не позднее 10 августа 2026 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных образований |
|  | Опубликование списков избирательных участков образованных в местах временного пребывания избирателей позднее, чем за 30 дней до дня голосования ч.6 ст.13 РЗ | не позднее чем через два дня после их образования | ТИК |
|  | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей п.6 ст.17 ФЗ, ч. 6 ст. 15 РЗ | сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района (городского округа) / командир воинской части; руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку ч. 7ст.15 РЗ | не позднее 8 сентября 2026 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку образованному на территории воинской части ч. 7 ст.15 РЗ | не позднее 9 сентября 2026 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем на следующий день после образования участковой избирательной комиссии) | Участковая избирательная комиссия (далее – УИК) |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания избирателей ч. 7 ст.15 РЗ | не позднее 17 сентября 2026 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии п.13 ст. 17 ФЗ, ч.13 ст. 15 РЗ | не позднее 9 сентября 2026 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения п.15 ст. 17 ФЗ, ч.13 ст.15 РЗ | с 9 сентября 2026 г. (за 10 дней до дня голосования) | УИК |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению п.17 ст. 17 ФЗ, ч.16 ст.15 РЗ | не позднее 14 сентября 2026 г. (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение печатью УИК п.14 ст.17 ФЗ ч.12 ст.15 РЗ | не позднее 17 сентября 2026 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь УИК |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Принятие решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.12 Порядка | период с 31 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г. период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | Избирком КБР |
|  | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.14 Порядка | после принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Избирком КБР |
|  | Размещение в специальном разделе сайта Избиркома КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.14 Порядка | (не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК) | Избирком КБР |
|  | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.п.12, 16 Порядка | период с 31 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г. (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Внесение предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.п. 12, 15 Порядка | с 31 июля 2026 г. по 20 августа 2026 г. период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | Субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов УИК |
|  | Направление в Избирком КБР решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.21 Порядка | не позднее 25 августа 2026 г. (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений) | ТИК |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.22 Порядка | не позднее 4 сентября 2026 г. (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений | Избирком КБР |
|  | Размещение на сайте Избиркома КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК п.22 Порядка | после принятия решения | Избирком КБР |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |  |  |  |
|  | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, опубликование списка в периодических печатных изданиях и размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направление списка в ТИК п.9 ст. 35 ФЗ | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (указать период с учетом даты назначения выборов) | Управление Минюста РФ по КБР |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам ст.32, ст.33, ст.34, ст.35 ФЗ, ч.7 ст.24 РЗ | В течение 20 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов (указать период с учетом даты опубликования решения о назначении выборов и опубликования схемы) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выдвижение списков кандидатов по единому избирательному округу ст. 32, ст.33, ст.34, ст.35 ФЗ, ч.7-1 ст.24 РЗ | В течение 20 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) решения о назначении выборов (указать период с учетом даты опубликования решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
|  | Изменение избирательным объединением избирательного округа, по которому им первоначально был выдвинут кандидат п.15 с.35 ФЗ ч.16 ст.27 РЗ | Не позднее чем за пять дней до дня истечения периода, указанного в частях 7, 7-1 статьи 24 РЗ | Избирательное объединение |
|  | Выдача письменного подтверждения получения заявления о согласии баллотироваться и других необходимых документов лицам, представившим этим документы ч.1. ст.25 РЗ | (незамедлительно после представления документов) | ТИК |
|  | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы п.6. ст. 33 ФЗ ч.6 ст.25 РЗ | (после представления сведений) | ТИК |
|  | Представление информации о результатах проверки сведений о кандидатах в ТИК п.6. ст. 33 ФЗ ч.6 ст.25 РЗ | ( - в течение 10 дней – по сведениям, представляемым в соответствии с ч.2, 2-1 ст.25 РЗ; - в течение 20 дней - по сведениям, представляемым в соответствии с ч.3 ст.25 РЗ; - в срок, установленный ТИК, если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | Уполномоченные органы |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов ст.35.1, ст.37 ФЗ, ч.2. ст. 28 РЗ | (со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения, граждане по договору с кандидатами, избирательными объединениями |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, копии протокола проверки подписей п.7 ст.38 ФЗ, ч. 7 ст. 29 РЗ | (не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов) | ТИК |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям Закона и принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации п.18 ст.38 ФЗ, ч. 17 ст. 29 РЗ | (в течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов) | ТИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов п.1.1 ст.38 ФЗ, ч. 1-1 ст.29 РЗ | (не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов) | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию п.1.1 ст.38 ФЗ, ч. 1-1 ст.29 РЗ | (не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов) | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатов ч. 1 ст.29 РЗ | не ранее 6 июля и не позднее 5 августа 2026 года Не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Кандидат, избирательное объединение |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата (до 5 чел.), избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 чел.) ст.43 ФЗ, ч.1 ст.33 РЗ | (после выдвижения кандидата, списка кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения п.1 ст. 43 ФЗ, ч.1. ст.33 РЗ | (в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц) | ТИК |
|  | Представление кандидатами в ТИК заверенных копий приказов, распоряжений об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей в государственных и муниципальных органах, организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст.31 РЗ | (не позднее чем через пять дней со дня регистрации) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры п.30 ст.38 ФЗ, ч.24 ст. 29 РЗ | не позднее 4 сентября 2026 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2026 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Кандидат из списка кандидатов |
|  | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры п.30 ст.38 ФЗ, ч.24 ст. 29 РЗ | не позднее 12 сентября 2026 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2026 г. (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Представление в ТИК решения органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов, об отзыве этого списка кандидатов п.31 ст.38 ФЗ ч.24-1 ст.29 РЗ | не позднее 12 сентября 2026 г. (не позднее чем за пять дней до дня(первого дня) голосования) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу п.32 ст.38 ФЗ ч.25 ст.29 РЗ | не позднее 12 сентября 2026 г. (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения об исключении кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов п.32 ст.38 ФЗ ч.25 ст.29 РЗ | не позднее 2 сентября 2026 г. (не позднее чем за 15 дней до дня (первого дня) голосования) | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Подача редакциями СМИ заявок на аккредитацию ч.11-2 ст.22 РЗ | не позднее 10 сентября 2026 г. Не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования | СМИ |
|  | Опубликование решений ТИК, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов ч.2 ст.22 74-РЗ | публикуются в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в полном объеме в пятидневный срок | СМИ Редакция газеты |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей ч.7 ст.25 74-РЗ | до информирования избирателей | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п.2 ст.64 ФЗ, ч.2. ст.51 РЗ | не позднее 9 сентября 2026 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
|  | Определение избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в частях 3 и 4 статьи 49 РЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. ч.6-1 ст.49 РЗ | До дня голосования | ТИК |
|  | Агитационный период ч.1 ст.38 РЗ | Начинается: Для кандидата - Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени первого дня голосования Для избирательного объединения – со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов до ноля часов по местному времени первого дня голосования Заканчивается: в 00:00 часов 18 сентября 2026 года | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях ч.2 ст.38 РЗ | с 22 августа 2026 г. до 00:00 часов 17 сентября 2026 года начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") ч.7 ст.34 РЗ | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа |  |
|  | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.7 ст.36 РЗ | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.6 ст.36 РЗ | не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление этих сведений в ТИК ч.6 ст.39 РЗ | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | СМИ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление указанных сведений в ТИК ч.1-1 ст.43 РЗ | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов ч.2 ст.41 РЗ | не позднее 18 августа 2026 г. После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | Редакции ППИ |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, список кандидатов, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ч.10 ст.37 РЗ | не позднее 9 сентября 2026 г. не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Избирательное объединение |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, их доверенным лицам (соблюдение равных условий) ч.3 статьи 42 РЗ | после официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц с избирателями ч.5 ст.42 РЗ | в течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям ч.4 ст.42 РЗ | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений ч.4-1 ст.42 РЗ | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов ч.7 ст.43 РЗ | не позднее 20 августа 2026 г. не позднее чем за 30 дней до дня голосования | ТИК |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов ч.7 ст.43 РЗ | не позднее 20 августа 2026 г. не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации ч.8 ст.39 РЗ | не позднее 30 сентября 2026 г. не позднее чем через 10 дней со дня голосования | СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Перечисление избирательной комиссии, организующей выборы, средств на проведение выборов ч.1 ст.45 РЗ | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
|  | Представление в ТИК финансового отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных УИК ч.5 ст.45 РЗ | не позднее 30 сентября 2026 г. не позднее чем через 10 дней со дня голосования | УИК |
| - п | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ч.5 ст.45 РЗ | не позднее 4 ноября 2026 г. не позднее чем через 45 дней со дня голосования | ТИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объедения разрешения для открытия специального избирательного счета ч.1 ст.46 РЗ | Кандидаты - после письменного уведомления ТИК об их выдвижении (самовыдвижении;) Избирательные объединения - после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам ТИК | ТИК |
|  | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании ч.1 ст.46 РЗ | Кандидаты - после письменного уведомления ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации в ТИК; Избирательные объединения - после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам в ТИК. | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, первого финансового отчета ч.9 ст.47 РЗ | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений ч.7 ст.47 РЗ | Периодически, по требованию ТИК | Кредитная организация |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов ч.8 ст.47 РЗ | Периодически до дня (первого дня) голосования, но не реже одного раза в неделю | ТИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых в СМИ ч.8 ст.47 РЗ | В течение трех дней со дня получения | СМИ |
|  | Возврат пожертвования из избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований 74-РЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный настоящим Законом максимальный размер такого пожертвования а также перечисление в доход бюджета анонимных пожертвований ч.6 ст.46 РЗ | В месячный срок со дня поступления пожертвования | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета ч.9 ст.47 РЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования ч.9-1 ст.47 РЗ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки в ТИК ч.12 ст.47 РЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений ч.10 ст.47 РЗ | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета и закрытие специальных избирательных счетов ч.10 ст.47 РЗ ч. 11 ст. 59 67-ФЗ | до 18 ноября 2026 г. по истечении 60 дней со дня голосования | Кредитная организация |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением ч.4 ст.50 РЗ | не позднее 30 августа 2026 г. не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней из полиграфической организации ч.9 ст. 50 РЗ | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней | ТИК |
|  | Получение избирательных бюллетеней участковыми избирательными комиссиями ч.11 ст.50 РЗ | не позднее 17 сентября 2026 г. не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования. | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования ч.2 ст. 51 РЗ | не позднее 9 сентября 2026 г. не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК, УИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК ч. 7-1 ст.22 РЗ | не позднее 14 сентября 2026 г. Не позднее чем за три дня (первого дня) до дня голосования | Избирательное объединение, кандидат |
|  | Голосование на избирательных участках в день голосования ч.1, ст. 51 РЗ | С 8 часов 00 минут по 20 часов 00 минут | УИК |
|  | Прием заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования ч.5 ст.53 РЗ | с 10 сентября 2026 г. В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования. | УИК |
|  | Объявление о том, что члены участковой комиссии с правом решающего голоса будут проводить голосование вне помещения для голосования ч.6 ст. 53 РЗ | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования ч.2 ст. 55, ч.28 ст. 55 РЗ | Сразу после окончания голосования. Первый экземпляр протокола после подписания всеми членами участковой избирательной комиссии незамедлительно направляется в соответствующую ТИК | УИК |
|  | Подписание протокола об итогах голосования ч.24 ст.55 РЗ | после проведения итогового заседания | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в избирательную комиссию, организующую выборы ч.28 ст.55 РЗ | Незамедлительно, после подписания их всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | УИК |
|  | Определение результатов выборов на соответствующей территории муниципального образования ч.1 ст. 57, ч.1 ст.57-1 РЗ | Сразу после получения протоколов участковых комиссий об итогах голосования соответствующая ТИК составляет протокол о результатах выборов | ТИК |
|  | Направление избирательной комиссией, организующей выборы общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации ч.2 ст. 59 РЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | # Определение общих результатов выборов ст.57-2 РЗ | не позднее 27 сентября 2026 г. При применении мажоритарной избирательной системы - не позднее чем через 7 дней со дня голосования Не позднее 1 октября 2026 г. При применении смешанной избирательной системы - не позднее чем через 10 дней после дня голосования не позднее 5 октября 2026 г. При применении пропорциональной избирательной системы - не позднее чем через две недели после дня голосования | ТИК |
|  | # Регистрация избранных депутатов # cт. 57-4 РЗ | После официального опубликования постановления ТИК о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 57 РЗ | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов), голосов, поданных по позициям "за" и "против" ч.3 ст. 59 РЗ | не позднее 20 октября 2026 г. Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования. | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах ТИК о результатах выборов, и данных которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых комиссий ч.4 ст. 59 РЗ | не позднее 19 ноября 2026 г. В течение 2-х месяцев со дня голосования | ТИК |
| СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |  |  |  |
|  | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | В течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов п.7, 8 ст.76, п.5 ст.78 ФЗ | не позднее 9 сентября 2026 г. не позднее чем за восемь дней до дня (первого дня) голосования | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | Принятие решения по заявлению в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов п.5 ст.78 ФЗ | не позднее 12 сентября 2026 г. не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Суд |
|  | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании п.4 ст.78 ФЗ | До дня голосования -принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 17 сентября 2026 г. в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. | Избирательные комиссии, суд |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | В течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | В течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов п.4 ст.78 ФЗ | В течение одного месяца со дня поступления жалобы | Суд |

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2003 N 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления».

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6